## Sheet1
安庆职业技术学院2022-2023学年第一学期期末及寒假期间重点工作一览表
序号 | 工作任务内容 | 责任单位 | 时间安排 | 备注
1 | 筹备并召开三届三次“两代会” | 筹备领导小组办公室 | 下学期开学之前
2 | 部分办公室装修、财务处办公室改造、新建垃圾场、图文信息中心儿女墙修复、东围墙改造等工程施工 | 基建处 | 2023-01-01
3 | 东湖治理、实训楼外围、门面房装修、会议室升级等工程项目设计 | 基建处、后勤保障处、办公室 | 2023-01-02
4 | 电力改造及水电智能化项目设计 | 后勤保障处 | 2023-01-02
5 | 高压配电柜电气设备更新（二期）工程施工 | 后勤保障处 | 2023-01-01
6 | 经营门面房、室内体育馆工程、室内体育馆工程监理、东围墙改造等项目招标 | 国资办、后勤保障处、基建处等 | 2023-01-01
7 | 配电房年检招标、实施 | 后勤保障处、国资办 | 2023-01-01
8 | 学生宿舍卫生间设备维修 | 后勤保障处 | 2023-01-01
9 | 学生公寓楼、公共实训基地综合实训楼图纸审查 | 基建处 | 2022.12-2023.1
10 | 招标及资产管理制度修订；固定资产月报、年报上报工作； | 国资办（招标办） | 2022.12–2023.3
11 | 室内体育馆工程施工 | 基建处 | 2023.1开始
12 | 年度绩效考核和基层党建工作述职 | 考核办、组织部 | 2023-01-04
13 | 学期教学考核督导评教工作 | 督导与质管办 | 2023-01-01
14 | 质量年报编制、提交和发布 | 督导与质管办 | 2023-01-01
15 | 2022年财务预算执行情况报告 | 财务处 | 2023-01-01
16 | 2023年财务收支预算（草案） | 财务处 | 2023-01-01
17 | 专项债项目与设备贷款资金对接工作 | 财务处 | 2023-01-01
18 | 督导工作简报编写与发布 | 督导与质管办 | 2023-01-01
19 | 2022届扩招学生第二批毕业学生毕业证等毕业手续办理 | 学生处 | 2023-01-01
20 | 成人专科学生试卷回收，整理，装订，做目录 | 继续教育学院（培训部） | 1—2月
21 | 成人专科新生录取工作 | 继续教育学院（培训部） | 1—2月
22 | 重庆大学网络学院学习材料整理、毕业生材料收集 | 继续教育学院（培训部） | 1—2月
23 | 2023年社会培训项目对接 | 继续教育学院（培训部） | 1—2月
24 | 2022年培训档案整理归档 | 继续教育学院（培训部） | 1—2月
25 | 乡村振兴学院课程设计、录制 | 继续教育学院（培训部） | 1—2月
26 | 高素质农民培训项目验收 | 继续教育学院（培训部） | 1—2月
27 | 老年大学培训班级管理、线上课程录制 | 继续教育学院（培训部） | 1—2月
28 | 政治生态年度报告提交省委教育工委 | 组织部 | 12月30日前
29 | 2020级扩招学生第五、六学期开学 | 教务处、学生处，各学院，各有关单位 | 12月底、1月初
30 | 春节慰问辖区派出所、消防救援大队 | 保卫处 | 1月10日前
31 | 新教师岗前培训五个一作业反馈及开学试讲准备、国家智慧教育平台寒假教师研修 | 教务处 | 1月10日前
32 | 实验室安全年度报告和实验室学期安全督查总结 | 教务处 | 1月10日前
33 | 教学之星、优秀专业建设负责人评选 | 教务处 | 1月7日前
34 | 期末考试工作，学生成绩录入情况审核 | 教务处 | 1月15日前
35 | 2022年省级质量工程申报工作（材料上报） | 教务处 | 1月中上旬
36 | 开展第二批科研平台遴选、大学生创新项目验收，2022年度省高校科学研究项目检查验收以及2022年省高校科研项目新立项任务书上报，2022年度教科研成果统计以及科技创新成果奖励推荐工作，2022年学校科技社科统计报表上报等工作 | 科技处 | 2022.12-2023.1
37 | 加强入驻企业的运营指导和服务（双创中心） | 招生就业处 | 2022.12-2023.1
38 | 访企拓岗一百家活动 | 招生就业处 | 2022.12-2023.2
39 | 2023年分类考试招生宣传 | 招生就业处 | 2022.12-2023.3
40 | 2023年春季征兵工作 | 学生处 | 1月-2月
41 | 学生管理工作管理制度修订（心理健康和征兵工作） | 学生处 | 春节前
42 | 两站两服务项目施工 | 学生处 | 寒假期间
43 | 辅导员工作案例征集 | 学生处 | 寒假期间
44 | 做好教学之星、优秀学生等典型先进事迹宣传工作 | 宣传部 | 寒假期间
45 | 安庆职教通讯组稿工作 | 宣传部 | 寒假期间
46 | 校园监控扩容升级项目 | 保卫处 | 寒假期间完成
47 | 学校后门迎宾路方便学生安全出行，道路改造工程 | 保卫处 | 假期完成
48 | 校园楼内室外消火柱维护保养、室内消防器材维保 | 保卫处 | 假期完成
49 | 2022年度双师评审工作 | 人事处 | 具体时间依据省厅通知
50 | 党员干部信息系统信息更新完善工作 | 组织部 | 具体时间依据市委组织部时间
51 | 春季学期开学教材工作 | 教务处 | 期末至假期
52 | 省级质量工程项目（含“双基”项目）年度检查验收的准备工作 | 教务处 | 期末至假期
53 | 下学期教学工作准备：外聘教师库材料收集整理，开课表、课程表录入情况检查 | 教务处 | 期末至假期
54 | 寒假挂职锻炼材料审核，公示，考核 | 教务处 | 期末至假期
55 | 双创楼二层青年之家项目施工 | 团委 | 期末至假期
56 | 第二课堂成绩单管理系统建设 | 团委 | 期末至假期
57 | 准备2023年挑战杯竞赛校赛方案，布置相关准备工作 | 团委 | 期末至假期
58 | 省委巡视反馈问题整改成效支撑材料收集整理，基建与维修工程项目审计工作 | 监察审计处（纪委办） | 期末至假期
59 | 中央八项规定精神贯彻落实情况监督检查，以及落实上级纪委安排的有关工作 | 监察审计处（纪委办） | 期末至假期
60 | 校园廉洁文化建设项目建设 | 监察审计处（纪委办） | 期末至假期
61 | 副处及以上人员薪级工资兑现工作 | 人事处 | 期末至假期
62 | 部分岗位变动人员聘任及工资兑现工作 | 人事处 | 期末至假期
63 | 2022年度个人年度考核工作 | 人事处 | 期末至假期
64 | 春节慰问等工作 | 组织人事处、工会、妇联 | 期末至假期
65 | 人事报表及工资报表工作 | 人事处 | 期末至假期
66 | 申报集团奖补资金；填报全国职业教育集团化办学信息统计系统；与潜山、望江两家企业签订产学研合作协议；调研县域学校。 | 校企合作办公室 | 下学期开学前